## Sheet1
営業企画部タスク一覧
タスク一覧 |  |  | 仕事のゴール | 担当 | 週次業務 | 月次業務 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
営業データ収集、分析 | 各支店の営業データの収集～入力 |  | 営業データを正確かつスピーディーに収集し、経営が正しく早い判断ができるようにする | 高橋 | ● | bar: 4月
| 営業分析資料の作成 |  | 各支店長が進捗管理しやすい分析資料を作成し、適切な打ち手を打てるようにする | 田中 | ● | bar: 4月
| 経営会議の資料作成 |  | 経営陣が営業の状況を正しく理解し、経営判断に資する資料を作成する | 田中 |  | ● | bar: 4月
| 営業管理システムの設計・開発～導入 |  | 営業担当者ならびに営業管理者が進捗をタイムリーに把握し、様々な角度から分析、検証できるシステムを導入する | 田中
販促支援 | キャンペーンスタッフの募集 |  | キャンペーン実施に伴う販促アルバイトを早めに獲得し、キャンペーンをスムーズに進める | 鈴木 | bar: 5月 to 6月
・キャンペーンスタッフのターゲット、時給、募集方法、募集時期などの決定 5/15
・応募人材の選考方法、プロセスの決定 5/20
・アルバイト情報誌との打合せ 5/25
・キャンペーンスタッフのユニフォーム手配 5/30
・スタッフ事前教育会場手配 5/30
・アルバイト情報誌への求人掲載 6/1～6/15
・面接などの選考実施 6/5～6/20
・選考完了 6/25
| 販促キャンペーン資料の作成 |  | キャンペーンのお得感をわかりやすく訴求する資料を作成し、販売に貢献する | 鈴木 | bar: 6月
| 新商品パンフレットの作成 |  | 顧客に商品の魅力を訴求し、理解しやすいパンフレットを作成し、販売に貢献する | 鈴木 | bar: 7月
・ ・ | bar: 7月 to 10月
人材育成 | 営業部新人教育 |  | 新入社員に営業の基礎や商品知識を覚えてもらい、現場に配属された後に早期に立ち上がるレベルに育てる | 高田 | bar: 4月 to 5月
| 支店長のマネジメント教育 |  |  | 高田 | bar: 10月 to 12月
・ ・ | bar: 6月 to 8月
・ ・ | bar: 11月 to 2月